## Clients
Fonctionnalités | Affichage | T | S | Métier/Fonction | T | S | Métier/Base | T | S | Integration | T | S
Login | Création croquis HTML de la formulaire de login | 20 |  | Création classe Utilisateur | 5 |  | Création table genre(id_genre, libelle) | 5 |  | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme avec CSS | 40 |  | Création fonction login dans Utilisateur | 10 |  | Création table catégorie_utilisateur(id_catégorie, libelle) | 5 |  | Verification des parametres + redirection si erreur (avec message) | 10
[7 empty] | Création table utilisateur | 10 |  | Appel fonction login | 5
[7 empty] | Création view v_info_utilisateur (utilisateur + genre + catégorie) |  |  | Redirection selon resultat (si OK : ajout dans session sinon affichage erreur) | 10
| TOTAL : | 60 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 20 |  | TOTAL : | 30
Inscription | Création croquis HTML de la formulaire de login | 10 |  | Création fonction insert( ) dans la classe Utilisateur | 15 |  |  |  |  | Recuperation des parametres | 5
| Dynamisation des paramètres (genre) | 10 | [7 empty] | Verification des parametres + redirection si erreur (avec message) | 10
| Mise en forme avec CSS | 10 | [7 empty] | Creation instance Utilisateur avec les parametres recuperes | 5
[10 empty] | Appel fonction insert( ) | 5
[10 empty] | Redirection welcome message si OK , sinon redirection page inscription | 10
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 0 |  | TOTAL : | 35
Choix de preference | Création croquis HTML de la liste | 10 |  | Création fonction statique get_liste_préférences( ) dans Utilisateur | 15 |  | Cretionn table catégorie_attractions(id_catégorie, libelle) | 10 |  | Recuperation des id des choix de l’utilisateur dans un tableau de int | 10
| Dynamisation de la liste | 10 |  | Création fonction insert_préférences(int[ ] id_préférence) |  |  | Création table préférence_utilisateur(id, id_utilisateur, id_catégorie) | 15 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
| Ajout effet en cas de clique sur un choix avec JS | 20 |  |  |  |  | Création view v_préférence | 10 |  | appel de la fonction insert_preference( ) | 5
| Mise en forme CSS | 30 | [7 empty] | Redirection page d’accueil | 10
| TOTAL : | 70 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 35 |  | TOTAL : | 30
Liste éventements calendrier(slider) | Création croquis HTML de la template (header + footer) | 10 |  | Création classe Evenement | 10 |  | Création table evenement | 10 |  | Appel de la fonction get_liste_evenement_calendrier et Recup | 5
| Création croquis HTML de la slider | 10 |  | Création fonction get_liste_evenement_calendrier | 20 |  | Création view v_evenement_calendrier | 10 |  | Recuperation des evenements | 10
| Animation de la slider avec JS | 20 |  | Création fonction get_liste_evenement_accueil | 10 |  | Création view v_evenement_futur | 10 |  | Dynamisation du contenu du slider avec les evenements recuperees | 10
| Mise en forme template avec CSS | 20 |  |  |  |  | Création view v_evenement_passé | 10
| Mise en forme slider avec CSS | 20
| TOTAL : | 80 |  | TOTAL : | 40 |  | TOTAL : | 40 |  | TOTAL : | 25
Information éventement calendrier | Création croquis HTML de la page de description | 20 |  | Création fonction get_evenement_by_id dans Evenement | 10 |  |  |  |  | Recuperation de l’id de l’evenement | 5
| Mise en slider automatique des 5 photos de l'evenement (4s) | 20 | [7 empty] | Appel de la fonction get_evenement_by_id | 10
| Mise en forme de la page | 20 | [7 empty] | Dynamisation de la page de description | 20
| TOTAL : | 60 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 0 |  | TOTAL : | 35
Recherche de destination | Création croquis du formulaire en HTML | 10 |  | Création classe Hôtel | 10 |  | Création table catégorie_hôtel | 5 |  | Recuperation du parametre a rechercher | 5
| Création croquis affichage de résultat de recherche en HTML | 20 |  | Création classe Attraction | 10 |  | Création table catégorie_attraction | 5 |  | Appel fonction search dans Hotel et Attraction | 15
| Mise en forme formulaire | 20 |  | Création fonction statique search dans Hôtel | 10 |  | Création table Hôtel | 10 |  | Dynamisation du resultat de chaque resultat dans chaque onglet | 20
| Mise en forme affichage résultat | 30 |  | Création fonction statique search dans Attraction | 10 |  | Création table Attraction | 10
[7 empty] | Création view v_hôtel | 10
[7 empty] | Création view v_attraction | 10
| TOTAL : | 80 |  | TOTAL : | 40 |  | TOTAL : | 50 |  | TOTAL : | 40
Réservation hôtel, transport , guide | Ajout button RÉSERVER | 5 |  | Création classe Partenaire | 10 |  | Création table catégorie_transport | 5 |  | Recuperation des parametres de la reservation | 5
| Mise en forme buttons | 15 |  | Création fonction mettre_a_jour(type ) dans Partenaire | 10 |  | Création table transport | 10 |  | Verification des parametres et ajout des valeurs dans un HashMap | 10
| création croquis du modal de formulaire pour la réservation | 10 |  | Création classe Transport | 10 |  | Création table réservation_transport | 10 |  | Recuperation de l’id et le type de partenaire pour la reservation | 5
| Mise en forme du modal | 20 |  | Création classe Guide | 10 |  | Création table réservation_hôtel | 10 |  | Appel de la fonction get_partenaire_par_id(id, type) | 5
| Création badge pour la signe âpres réservation | 10 |  | Mise en extends Partenaire des classe : Hôtel, Guide, Transport | 10 |  | Création table language_guide et langage | 20 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
| Mise en forme badge | 10 |  | Création fonction réserver(Partenaire, HashMap) dans Utilisateur | 15 |  | Création table guide | 10 |  | Appel de la fonction reserver(Partenaire, HashMap) | 5
|  |  |  | Création fonction réserver(HashMap) dans Hôtel, Guide, Transport | 20 |  | Création table réservation_guide | 10 |  | Appel de la fonction mettre_a_jour dans partenaire | 5
|  |  |  | Création fonction statique get_partenaire_par_id(id, type) | 10 |  | Création view v_tranport | 15 |  | Redirection a la page precedente | 5
| TOTAL : | 70 |  | TOTAL : | 95 |  | TOTAL : | 90 |  | TOTAL : | 45
Filtre des informations ( par budget, région , évaluations, ranking ) | Création croquis bar de filtre | 10 |  | Création fonction search avec argument de filtre (booléen) | 20 |  |  |  |  | Appel fonction search ou get_all avec le filtre | 10
| Mise en forme | 20 | [7 empty] | Dynamisation du resultat | 15
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 20 |  | TOTAL : | 0 |  | TOTAL : | 25
Donner avis sur les partenaires | Création croquis formulaire d’avis dans la page description des partenaires | 10 |  | Création fonction laisser_avis(Partenaire, avis) dans utilisateur | 15 |  | Création table avis_hôtel, avis_transport, avis_attraction | 10 |  | Recuperation de l’id, le type de partenaire et l’avis de l’utilisateur du formulaire | 10
| Mise en forme | 20 |  |  |  |  | Création table avis_transport | 10 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
[7 empty] | Création table avis_attraction | 10 |  | Recuperation du Partenaire par son Id et son type | 5
[10 empty] | Appel fonction laisser_avis | 10
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 30
Donner évaluation | Création croquis des 5 étoiles | 10 |  | Création fonction évaluer(Partenaire, évaluation) | 15 |  | Création table évaluation_hôtel | 10 |  | Recuperation de l’id, le type de partenaire et l’evaluation de l’utilisateur | 10
| Ajout listener js pour la couleur des étoiles en hover et en clique | 10 |  |  |  |  | Création table évaluation_transport | 5 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
| Mise en forme de l’évaluation | 20 |  |  |  |  | Création table évaluation_attraction | 5 |  | Recuperation du Partenaire par son Id et son type | 5
| Création fonction js pour cacher les étoiles âpres évaluation | 10 |  |  |  |  | ajout colonne évaluation dans hôtel, tranport , attraction | 10 |  | Appel fonction evaluer | 10
| TOTAL : | 50 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 30
Consultation avis | Création croquis liste des avis | 10 |  | Création fonction get_liste_avis(id,type) dans Partenaire | 15 |  |  |  |  | Recuperation de l’id et le type de partenaire | 10
| Mise en forme | 20 | [7 empty] | Appel fonction get_liste_avis | 5
[10 empty] | Dynamisation de la liste | 15
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 0 |  | TOTAL : | 30
Consultation évaluation | Création croquis des étoiles | 10 |  | Création fonction get_évaluation(id,type) dans Partenaire | 15 |  | Création view v_évaluation_hôtel | 10 |  | Recuperation de l’id et le type de partenaire | 10
| Mise en forme | 20 |  |  |  |  | Création view v_évaluation_tranport | 10 |  | Appel fonction get_evaluation | 5
| Création fonction js pour la forme des étoiles en fonction du valeur de l’évaluation | [5 empty] | Création view v_évaluation_attraction | 10 |  | Dynamisation des donnee de l’evaluation par AJAX | 15
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 30
Consultation détail Hôtel | Création croquis page de détails hôtel | 20 |  | Création fonction get_information(id, type) dans Partenaire | 15 |  | Création view v_information_hôtel | 10 |  | Recuperation de l’id et le type de partenaire | 5
| Mise en forme | 30 |  | Création fonction get_images(id, type) dans Partenaire | 15 |  | Creatoin view v_information_attraction | 10 |  | Appel fonction get_partenaire_par_id | 5
| Création croquis page de détails transport | 20 |  |  |  |  | Création vew v_information_tranport | 10 |  | Appel fonctino get_information | 5
| Mise en forme | 30 |  |  |  |  | Création table image_hôtel | 5 |  | Appel fonction get_image | 5
| Création croquis page de détails attraction | 20 |  |  |  |  | Création table image_tranport | 5 |  | Dynamisation du contenu de la page de details | 30
| Mise en forme | 30 |  |  |  |  | Création table image_attraction | 5
| TOTAL : | 150 |  | TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 45 |  |  | 50
Historique Réservation | Création croquis tableau de l’historique de réservation | 20 |  | Création fonction get_historique_réservation( ) dans utilisateur | 15 |  | Creation view v_historique_reservation | 10 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
| Mise en forme du tableau | 30 | [7 empty] | Appel fonction get_historique_reservation | 5
[10 empty] | Dynamisation du tableau | 20
| TOTAL : | 50 |  | TOTAL : | 15 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 30
Proposition pack | Création buttons Proposer | 5 |  | Création classe pack | 10 |  | Creation table pack | 10 |  | Recuperation + verification des parametres des formulaires | 10
| Mise en forme | 10 |  | Création fonction get_proposition dans Utilisateur | 10 |  |  |  |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans la session | 5
| Création formulaire de Proposition | 10 | [7 empty] | Appel fonction get_proposition( ) | 5
| Mise en forme formulaire | 20 | [7 empty] | Dynamisation de la contenue de resultat | 20
| Création affichage des pack | 10
| Mise en forme | 20
| TOTAL : | 75 |  | TOTAL : | 20 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 40
Achat pack | Création buttons acheter | 10 |  | Création fonction acheter_pack(Pack) dans Utilisateur | 10 |  | Creation table achat_pack | 10 |  | Recuperation id pack | 5
| Mise en forme | 10 |  | Création fonction get_pack_par_id dans Pack | 10 |  |  |  |  | Appel fonction static get_pack_par_id | 5
[10 empty] | Appel fonction acheter_pack | 5
[10 empty] | Redirection page precedente | 5
| TOTAL : | 20 |  | TOTAL : | 20 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 20
Historique Achat | Création croquis table historique | 10 |  | Création fonction get_historique_achat dans utilisateur | 10 |  | Creation view v_historique_achat_pack | 10 |  | Recuperation de l’utilisateur actif dans session | 10
| Mise en forme table | 20 | [7 empty] | Appel fonction get_historique_achat | 5
[10 empty] | Dynamisation du tableau | 25
| TOTAL : | 30 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 10 |  | TOTAL : | 40

## Admin
Fonctionnalites | Affichage | T | S | Metier/Fonction | T | S | Metier/Base | T | S | Integration | T | S
Login | **Affichage client** |  |  | Creation classe Administrateur |  |  | Creation table categorie_utilisateur |  |  | Recuperation des parametres
|  |  |  | Creation fonction statique login( ) dand Administrateur | [5 empty] | Appel de la fonction login( ) dans Administrateur
Validation inscription partenaire | Creation liste inscription partenaire
Mise en forme

## Partenaires
Fonctionnalites | Affichage | T | Metier/Fonction | T | Metier/Base | T | Integration | T
Inscription | Creation croquis formulaire d’inscription | 10 | Creation classe fonction insert( ) dans partenaire | 15 | Ajout colonne id_partenaire dans les table partenaires : Hotels, Transport, Guide et attraction | 15 | Recuperation des parametres de la formulaire | 5
| Mise en forme | 20 |  |  |  |  | Verification des paramtres | 5
[7 empty] | Creation instance Partenaire + appel fonction insert | 5
[7 empty] | Redirection page d’acceuil. | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 15 | TOTAL : | 15 | TOTAL : | 20
Login | Creation croquis formulaire d’inscription | 10 | Creation fonction statique login dans la classe partenaire | 15 |  |  | Recuperation des parametres de la formulaire | 5
| Mise en forme | 20 |  |  |  |  | Verification des paramtres | 5
[7 empty] | Appel fonction login | 5
[7 empty] | Redirection page d’acceuil. | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 15 | TOTAL : | 0 | TOTAL : | 20
Notification des reservations | Creation liste de toutes les reservations | 15 | Creation fonction abstraite get_liste_reservation dans Partenaire | 5 | Creation view v_reservation_hotel | 10 | Recuperation de l’id et type de partenaire | 5
| Mise en forme liste | 25 | Surdefinition fonction get_liste_reservation dans chaque classe fille | 20 | Creation view v_reservation_transport | 10 | Appel fonction get_partenaire_par_id(id, type) | 5
[5 empty] | Creation view v_reservation_guide | 10 | Appel fonction get_liste_reservation | 5
[7 empty] | Dynamisation de la liste | 15
| TOTAL : | 40 | TOTAL ; | 25 | TOTAL : | 30 | TOTAL : | 30
Acces au information de reservation | Creation croquis du modal de details | 10 | Creation fonction get_detail_reservation_par_id(id, type) dans Partenaire | 15 | Creation view v_detail_reservation_hotel | 10 | Recuperation des parametres : id de la reservation et type de partenaire | 5
| Mise en forme | 20 |  |  | Creation view v_detail_reservation_transport | 10 | Appel fonction get_detail_reservation_par_id | 5
[5 empty] | Creation view v_detail_reservation_guide | 10 | Dynamisation du modal de detail | 20
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 15 | TOTAL : | 30 | TOTAL : | 30
Comfirmer ou decliner une reservation | Creation deux option « valider » ou « decliner » | 10 | Creation fonction valider_reservation(id, type, valide) | 15 |  |  | Recuperation des parametres : id, type , valide | 5
| Mise en forme | 20 | Creation fonction mettre_a_jour_details(id_reservation, type) | 15 |  |  | Appel fonction valider_reservation(id, type, valide) + appel fonction mettre_a_jour_details si valider | 10
[7 empty] | Redirection sur page precedente | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 30 | TOTAL : | 0 | TOTAL : | 20
Iinsertion Information(hotel) | Creation croquis formulaire d’insertion hotel HTML | 10 |  |  | Creation table chambre | 10 | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme CSS | 20 |  |  |  |  | Verification des parametres | 10
[7 empty] | Creation instance Hotel + appel fonction insert | 5
Insertion chambre hotel | Creation formulaire de creation chambre HTML | 10 | Creation classe Chambre | 10 | Creation table chambre | 10 | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme CSS | 20 | Creation fonction inserer_chambre(Chambre ch) dans Hotel | 10 |  |  | Verification des parametres | 10
[7 empty] | Creation instance Chambre + appel fonction inserer_chambre | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 20 | TOTAL : | 10 | TOTAL : | 20
Insertion information(transport) | Creation croquis formulaire d’insertion hotel HTML | 10 | Creation fonction insert( ) dans Transport | 10 |  |  | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme CSS | 20 |  |  |  |  | Verification des parametres | 10
[7 empty] | Creation instance Transport + appel fonction inserer | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 10 | TOTAL : | 0 | TOTAL : | 20
Insertion information(Guide) | Creation croquis formulaire d’insertion hotel HTML | 10 | Creation fonction insert() dans Guide | 10 |  |  | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme CSS | 20 |  |  |  |  | Verification des parametres | 10
[7 empty] | Creation instance Guide + appel fonction inserer | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 10 | TOTAL : | 0 | TOTAL : | 20
Insertion information (attraction) | Creation croquis formulaire d’insertion hotel HTML | 10 | Creation fonction insert dans Attraction |  |  |  | Recuperation des parametres | 5
| Mise en forme CSS | 20 |  |  |  |  | Verification des parametres | 10
[7 empty] | Creation instance Attraction + appel fonction inserer | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 0 | TOTAL : | 0 | TOTAL : | 20
Statistique | Creation tableau des nombres des clients | 20 | Creation fonction get_statistique( ) dans Partenaire | 20 | Creation view v_statistique_partenaire | 15 | Recuperation du partenaire dans la session | 5
| Mise en forme | 30 |  |  |  |  | Appel fonction get_statistique | 10
[7 empty] | Dynamisation du tableau | 5
| TOTAL : | 50 | TOTAL ; | 20 | TOTAL : | 15 | TOTAL : | 20
Benefice | Creation affichage benefice | 10 | Creation fonction get_benefice( ) dans Partenaire |  | Creation view v_benefice_partenaire | 15 | Recuperation du partenaire dans la session | 5
| Mise en forme | 20 |  |  |  |  | Appel fonction get_benefice | 10
[7 empty] | Dynamisation de l’affichage du benefice | 5
| TOTAL : | 30 | TOTAL ; | 0 | TOTAL : | 15 | TOTAL : | 20
Statistique par type

## Fonctionnalities
Client |  | Partenaire |  | Administrateur
Login | OK | Mise a jour des disponibilites | OK | Validation inscription partenaire
Inscription | OK | Notification pour les nouvelles reservations | OK | Validation achat client
Recherche destination | OK | Acces au details de reservation effectuer par les clients | OK | Liste de toutes les reservations de chaque partenaire
Reservation hotel, tranport, guide | OK | Comfirmer ou Decliner des reservations | OK
Achat pack | OK | Insertion informations ( chambres, voiture, …) | OK
Historique de reservation | OK | Authentification et inscription | OK
Historique d’achat | OK | Statistique des clients | OK
Consultation details (pack, hotel, tranport, attrations | OK | Benefice . | OK
Consulation des avis | OK
Consultation evaluation | OK
Donner avis et evaluation | OK
Choix de preference de type de voyage pour le compte | OK
Filtrer les information ( budgets, regions,…) | OK
Proposition pack | OK
Personalisation itineraire

## Tables
INDISPENSABLES | CATEGORIES
Region | Categorie_hotel | Hotel | Chambre | Evenement | Transport | Attraction | Guide | Utilisateur | Partenaire | Pack
id_region | id_categorie_hotel | id_hotel | id_chambre | id_evenement | id_transport | id_attraction | id_guide | id_utilisateur | id_partenaire | id_pack
nom_region | libelle | nom_hotel | nom_chambre | nom_evenement | nom_transport | nom_attraction | nom_guide | nom_utilisateur | nom_partenaire | nom_pack
|  | description | id_categorie_chambre | date_evenement | id_categorie_transport | description_attraction | biographie | prenom_utilisateur | email_contact | id_categorie_pack
Ville | Categorie_chambre | id_categorie_hotel | capacite | titre_evenement | tarif_par_jour | id_ville | description | email | mot_de_passe | id_hotel
id_ville | id_categorie_chambre | evaluation | prix | description_evenement | date_insertion | id_categorie_attraction | disponibilite | numero_telephone | date_insertion | id_attraction
id_region | libelle | id_ville | id_hotel | id_categorie_evenement | id_partenaire | date_insertion | date_insertion | date_de_naissance |  | id_transport
nom_ville |  | Adresse | status | id_ville |  | id_partenaire | id_partenaire | id_genre |  | date_insertion
| Categorie_evenement | date_insertion | date_insertion | id_hotel |  |  |  | id_categorie_utilisateur
Telephone_partenaire | id_categorie_evenement | id_partenaire | [5 empty] | mot_de_passe
id_telephone | libelle | [6 empty] | adresse
id_partenaire | [7 empty] | date_insertion
numero_telephone | Categorie_transport | Reservation_hotel | Reservation_tranport | Reservation_attraction
| id_categorie_transport | id_reservation_hotel | id_reservation_tranport | id_reservation_attraction
Language | libelle | id_utilisateur | id_utilisateur | id_utilisateur | avis_hotel | avis_transport | avis_attraction | avis_abeona
id_langue |  | id_hotel | date_reserver | date_reserver | id_avis_hotel | id_avis_transport | id_avis_attraction | id_avis_abeona
nom_language | Categorie_attraction | date_reserver | id_ville_depart | nombre_personne | id_utilisateur | id_utilisateur | id_utilisateur | id_utilisateur
| id_categorie_attraction | nombre_jours | id_ville_arrivee | tarif | id_hotel | id_tranport | id_attraction | avis
Language_guide | libelle | date_insertion | tarif | date_insertion | avis | avis | avis | date_insertion
id_language |  | status | date_insertion | status | date_insertion | date_insertion | date_insertion
id_guide | Categorie_utilisateur | date_validation | status | date_validation
| id_categorie_utilisateur |  | date_validation
| libelle |  |  |  | evaluation_hotel | evaluation_hotel | evaluation_hotel | achat_pack
[5 empty] | id_evaluation_hotel | id_evaluation_transport | id_evaluation_attraction | id_achat
| genre | images_hotel | images_transport | images_atraction | id_utilisateur | id_utilisateur | id_utilisateur | id_pack
| id_genre | id_images | id_images | id_images | id_hotel | id_transport | id_attraction | id_utilisateur
| libelle | id_hotel | id_transport | id_attraction | evaluation | evaluation | evaluation | date_achat
|  | url_images | url_images | url_images | date_insertion | date_insertion | date_insertion | date_insertion
| categorie_pack | date_insertion | date_insertion | date_insertion
id_categorie_
| libellle | Reservation_hotel_chambre | Reservation_tranport_liste | Reservation_attraction_liste
|  | id_reservation_hotel | id_reservation_tranport | id_reservation_attraction
|  | id_chambre | id_transport | id_attraction

## Convention
Structure de dossier :
Language de dev | Francais
Nomenclature | utilisation under score